## Mapa de Riesgos de Corrupción
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | CÓDIGO: 22.038.02-005
FECHA: 13/06/2019
VERSIÓN: 00
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo estratégico institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OCI a 30 de abril de 2019 | % de avance | Reporte de avance OCI a 30 de agosto de 2019 | % de avance | Reporte de avance OCI a 30 de diciembre de 2019 | % de avance
Buscar la mejora continua del Instituto minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución. | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 1. Política de Administración del riesgo | Responsable de la Oficina de riesgos | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo del Idesan asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, el énfasis en la gestión de los riesgos de corrupción y su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la normatividad vigente expedida por la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública. | Responsable de la Oficina de Riesgos | Oficina de Riesgos | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Metodología de administración del riesgo Idesan, actualizada | Se revisa la metodología por parte del responsable de la oicina de Riesgos de la entidad y se actualiza y sitematiza en un nuevo software de Riesgos llamado SIIARE, en el cual se encuentra la matriz de riesgos de cada proceso clasificado en los diferentes riesgos que maneja la entidad SARC, SARO, SARLAFT, SARM y SARL, dentro de esta clasificación los riesgos de corrupción se encuentran clasificados dentro del Sistema de Riesgos de lavado de activos y finaciación de terroristas (SARLAFT) Documento: se encuentra en el modulo SIIARE | 100% | Se revisa la metodología por parte del responsable de la oicina de Riesgos de la entidad y se actualiza y sitematiza en un nuevo software de Riesgos llamado SIIARE, en el cual se encuentra la matriz de riesgos de cada proceso clasificado en los diferentes riesgos que maneja la entidad SARC, SARO, SARLAFT, SARM y SARL, dentro de esta clasificación los riesgos de corrupción se encuentran clasificados dentro del Sistema de Riesgos de lavado de activos y finaciación de terroristas (SARLAFT) Documento: se encuentra en el modulo SIIARE | 100%
|  |  |  | 1.2 | Socializar la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como con el resto de empleados del instituto en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | Responsable de la Oficina de Riesgos | Oficina de Riesgos | 2019-01-02 | 2019-03-02 |  | Se realiza socialización de la metodología a través del primer ciclo de auditorias por parte de la Oficina de Riesgos Soporte: Actas de Reunión que reposan en el archivo de gestión de la Oficina de Riesgos | 100% | Se realiza socialización de la metodología a través del primer ciclo de auditorias por parte de la Oficina de Riesgos Soporte: Actas de Reunión que reposan en el archivo de gestión de la Oficina de Riesgos | 100%
|  | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Crear y/o actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tendrá en cuenta: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso. ( En este sentido se deben tener encuentra los procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación) * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción | Responsable de la Oficina de Riesgos | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina de Riesgos | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgos de corrupción | En el primer cuatrimestre del año 2019 se realiza la actualización de los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tuvo en cuenta: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción Soporte: publicación modulo SIIARE | 100% | En el primer cuatrimestre del año 2019 se realiza la actualización de los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tuvo en cuenta: * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso * La consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción Soporte: publicación modulo SIIARE | 100%
|  |  |  | 2.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Responsable de oficina de Riesgos | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación responsable de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en el modulo SIIARE | Se realiza la socialización de los riesgos de corrupción a los lideres de proceso y responsables de oficinas a través de los seguimientos presenciales que hace el responsable de la oficina de Riesgos dy al resto de funcionarios a través del software SIIARE Soporte: 1. Actas de resunión con los diferentes funcionarios 2. Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en el modulo SIIARE | 100% | Se realiza la socialización de los riesgos de corrupción a los lideres de proceso y responsables de oficinas a través de los seguimientos presenciales que hace el responsable de la oficina de Riesgos dy al resto de funcionarios a través del software SIIARE Soporte: 1. Actas de resunión con los diferentes funcionarios 2. Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en el modulo SIIARE | 100%
|  |  |  | 2.3 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción basados en la observaciones generadas tanto de los servidores del Idesan, como de ciudadanía y demás grupos de interés | Responsable de la Oficina de Riesgos | Oficina de Riesgos | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgos de corrupción | Con base en los resultados del primer ciclo de auditorias de la oficina de Riesgos se actualiza el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los riesgos identificados por cada lider de proceso Soporte: 1. Resultados de Auditoria, Actas de reunion 2. Modulo SIIARE | 100% | Con base en los resultados del primer ciclo de auditorias de la oficina de Riesgos se actualiza el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los riesgos identificados por cada lider de proceso Soporte: 1. Resultados de Auditoria, Actas de reunion 2. Modulo SIIARE | 100%
|  |  |  | 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Planeación | Oficina de Planeación Sistemas | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | El mapa de riesgos de corrupción aun no se encuentra publicado en la página web institucional, la OCI recomienda como accion de mejora publicar el mapa lo más proto posible Soporte: Publicación en la pág web | 0% | Al hacer el seguimiento del segundo cuatrimestre se evidencia que el mapa de riesgos de corrupción de la entidad ya se encuentra publicado en la página web del Instituto | 100%
|  | 3. Consulta y Divulgación | Jefe Oficina de Planeación | 3.1 | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios del Idesan, ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo. | Responsable de la Oficina de Riesgos | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina de Planeación ResponsableComunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en modulo SIIARE | Durante el primer trimestre del año 2019 se realiza socialización del mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios del Idesan y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo. Soporte: 1. Publicación mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 en el software SIIARE. | 33.33% | Durante el segundo cuantrimestre del año se le ha venido haciendo seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción de la entidad , con el fin de identificar posibles variaciones en la medición de estos riegos y se ha venido haciendo la divulgación adecuada de esta información con los funcionarios, la ciudadanía y los grupos de interes. | 33%
|  |  |  | 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por los funcionarios del Idesan, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad y si es del caso ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Responsable de la Oficina de Riesgos | Oficina de Riesgos | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgos de corrupción | Con corte a primer cuatrimestre de 2019, se revisan las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por los lideres de proceso, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, realizando los ajustes correspondientes al mapa. Soporte: 1. Actas de reuniones 2. publicacion SIIARE | 33.33% | Con corte al segundo cuatrimestre de 2019, se revisan las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por los lideres de proceso, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, realizando los ajustes correspondientes al mapa. Soporte: 1. Actas de reuniones 2. publicacion SIIARE | 33%
|  |  |  | 3.3 | De conformidad con las necesidades de ajuste identificadas publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado | Jefe oficina de Planeación | Oficina de Planeación Responsable de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en Modulo SIIARE | Con corte a primer cuatrimestre de 2019 se realizan los ajustes en el mapa de riesgos de corrupción , de acuerdo con las recomendaciones y aportes realizados por los diferentes lideres de proceso, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad evidenciando un avance del 33% preguntar a Daniel si ya se realizó esta actividad Soporte: SIIARE | 33% | Con corte al segundo cuatrimestre de 2019 se realizan los ajustes en el mapa de riesgos de corrupción , de acuerdo con las recomendaciones y aportes realizados por los diferentes lideres de proceso, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad evidenciando un avance del 33% preguntar a Daniel si ya se realizó esta actividad Soporte: SIIARE | 33%
|  | 4. Monitoreo y Revisión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | Oficina de Planeación | 2019-04-02 | 2019-07-02 | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Con corte al primer cuatrimestre se ha iniciado el reporte de las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción , por parte de los responsables de cada proceso, evidenciando un avance en el reporte por parte del responsable de la Oficina de Riesgos. Soporte: SIIERE | 25% | Con corte al segundo cuatrimestre se ha iniciado el reporte de las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción , por parte de los responsables de cada proceso, evidenciando un avance en el reporte por parte del responsable de la Oficina de Riesgos. Soporte: SIIERE | 41%
|  |  |  | 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno, riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Responsable de la Oficina de Riesgos | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 se realiza la revisión de los riesgos de corrupción de la entidad en el marco de las acciones de optimización del proceso de gestión de riesgos institucionales. De acuerdo a la revisión realizada se ajusta, actualiza y mejoran los riesgos de corrupción identificados, en las diferentes etapas de administración, teniendo en cuenta el contexto estratégico de la Entidad, la evaluación de eficacia de los controles de la vigencia 2018, los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno, los factores generadores de riesgos de corrupción, los resultados de la consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción Soporte: SIIARE / Módulo Riesgos | 33.33% | Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019 se realizó la revisión de los riesgos de corrupción de la entidad en el marco de las acciones de optimización del proceso de gestión de riesgos institucionales. De acuerdo a la revisión realizada se ajusta, actualiza y mejoran los riesgos de corrupción identificados, en las diferentes etapas de administración, teniendo en cuenta el contexto estratégico de la Entidad, la evaluación de eficacia de los controles en el primer cuatrimestre, los resultados de las auditorias de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno, los factores generadores de riesgos de corrupción, los resultados de la consulta a la ciudadanía y demás grupos de interés en materia de riesgos de corrupción Soporte: SIIARE / Módulo Riesgos | 33%
|  | 5. Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos, de conformidad con la normatividad vigente | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Con corte a 30 de abril de 2019 la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso. Soporte: Informe de seguimiento que reposa en el archivo de gestión de la oficina de control Interno y se publica cada 4 meses en la pagina web institucional | 33.33% | Con corte a 30 de agosto de 2019 la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso. Soporte: Informe de seguimiento que reposa en el archivo de gestión de la oficina de control Interno y se publica cada 4 meses en la pagina web institucional | 33%
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | 57.61% | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2019 | 67.17% | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## Estrategia Anti tramites
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [16 empty] | CÓDIGO: 22.038.02-005
FECHA: 13/06/2019
VERSIÓN: 00
Nombre de la entidad: |  |  | IDESAN
[10 empty] | Orden: |  | Departamental
Sector administrativo: |  |  | Financiero
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  |  | Santander
Municipio: |  |  | Bucaramanga
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | AVANCE SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2019 | % AVANCE | AVANCE SEGUIMIENTO OCI A 30 DE AGOSTO DE 2019 | % AVANCE | AVANCE SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | % AVANCE
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable
Único |  | Todos los trámites de la entidad |  | cargados en la plataforma del SUIT | A la espera de la aprobación por parte de SUIT para Iniciar el proceso | Inscripción de tramites en la plataforma del SUIT | Disminución de documentos exigidos al ciudadano para acceder a los trámites. | Administrativa | Eliminación de documentos |  | 2019-01-02 |  | 2019-12-31 | Oficina de Planeación/Area Comercial | Durante el primer cuatrimestre se han venido cargando los tramites y servicios de la entidad en la plataforma del SUIT con el fin de que sean inscritos, definiendo los pasos a seguir por parte del ciudadano, así como también los requisitos solicitados. Soporte: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit inormes periodicos que reealiza el repinsable de atención al ciudadano, los cuales repsan en el achivo de Gestión de la oficina asesora comercial | 25% | Los servicios aceptados por el SUiIT y que quedaron ya inscritos en el portal fueron: Creditos de fomento, Crditos de Libranza, Creditos de Tesoreria para entes territoriales, Creditos educativos, Creditos entes descentralizados, creditos mipymes, Credtios vivienda (funcionarios IDESAN), Credtios Ideacta, Creditos de caracter transitorio. Se ha cargado la información de los modulos: GESTION DE INVENTARIOS, GESTION DE FORMATOS INTEGRADOS, Y RACIONALIZACIÓN. Soporte: Informe avance SUIT a corte de 10 de Octubre | 35%
[15 empty] | AVANCE 1 CUATRIMESTRE DE 2017 | 25% |  | 35%

## Rendición de Cuentas y Particip
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | CÓDIGO: 22.038.02-005
FECHA: 13/06/2019
VERSIÓN: 00
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019, OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019, OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OCI a 30 de abril de 2019 | % de avance | Reporte de avance OCI a 30 de agosto de 2019 | % de avance | Reporte de avance OCI a 30 de diciembre de 2019 | % de avance
Buscar la mejora continua del Instituto minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución. | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia anterior, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en la Entidad. El informe de evaluación debe contener: * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de Mejora | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-02 | Informe de evaluación cumplimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia 2018 | Durante el primer trimestre del año 2019 se realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2018, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en la Entidad en los componentes de información, diálogo e incentivos El informe es presentado al jefe del area de planeación y socializado con el comite de gerencia, a fin de facilitar que los responsables y líderes de proceso conozcan los resultados, las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora. Este resultado permite un cumplimiento del 100% en la tarea. Soporte: 1. publicación informe en: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1372-evaluacion-y-retroalimentacion-de-rpc/16065-evaluacion-estrategia-rendicion-publica-de-cuentas-2018 2, Informe que reposa en el archivo de gestión de la oficina de planeación | 100% | Avance físico y financiero: En la página Web de la Gobernación se encuentra el Informe de Gestión de la Gobernación de Santander, con los avances en el cumplimiento de las metas de cada Secretaría e institutos descentralizados. La última actualización se realizó con el Informe de Gestión del 30 de junio de 2019, la cual se encuentra en el siguiente link: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1 842-seguimiento-plan-de-desarrollo
|  |  |  | 1.2 | Identificación de necesidades: Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando: * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-10-30 | Documento de caracterización de clientes | Durante el primer cuatrimestre de 2019 se planifica la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando: * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro La presentación del documento se programa para el Comité de Gestión y desempeño en junio Soporte: Caracterización de clientes del Idesan | 20% | Se diseñó, elaboró y publicó la Infografía con el Informe de Gestión de la Gobernación de Santander, la cual contiene obras, inversión, gestión y programas de impacto referentes a los 7 ejes del Plan de Desarrollo “Santander Nos Une 2016 – 2019”. Dicha infografía se publicó en la página Web de la Gobernación en Abril de 2019 en el siguiente link: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1 840-rendicion-de-cuentas-2019 | 33%
|  |  |  | 1.3 | Planeación y mejora estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 y de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas , con ajuste y mejora a que haya lugar | Durante el primer cuatrimestre se realiza la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual es presentada se debe preentar ante el comie Teniendo en cuenta la necesidad de incluir las lecciones aprendidas correspondientes a la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, se realiza la incorporación de las recomendaciones en la formulación de la estrategia para la vigencia 2019. La publicación de la versión final resultante de la actualización se tiene planificada para la segunda semana del mes de mayo de 2017, con lo cual el avance en la actividad con corte a 30 de abril de 2017 es del 80% Soporte: 1. Estrategia de Participación ciudadana vigencia 2019 publicada: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1840-rendicion-de-cuentas-2019/16345-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-santander-nos-une-2016-2019-vigencia-2019 | 100% | Durante el segundo cuatrimestre se continua la realizacion la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual es presentada se debe preentar ante el comie Teniendo en cuenta la necesidad de incluir las lecciones aprendidas correspondientes a la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, se realiza la incorporación de las recomendaciones en la formulación de la estrategia para la vigencia 2019. La publicación de la versión final resultante de la actualización se tiene planificada para la segunda semana del mes de mayo de 2017, con lo cual el avance en la actividad con corte a 30 de abril de 2017 es del 80% Soporte: 1. Estrategia de Participación ciudadana vigencia 2019 publicada: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1840-rendicion-de-cuentas-2019/16345-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-santander-nos-une-2016-2019-vigencia-2019 | 100%
|  | 2. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas a través de: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Indicadores de Gestión • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de Contratación Púbica • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Jefe Oficina a de Planeación Lideres de Procesos | Oficina de sistemas Oficina de Planeación responsable de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con seguimiento a: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • indicadores de Gestión • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTeI pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. | Durante el primer cuatrimestre de 2019 se realiza la socialización y publicación de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión 2018 y primer cuatrimestre de 2019, así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas. Se hizo seguimiento y visualización de publicaciones que la entidad ha realizado a 30-04-2019, en la pagina institucional, Las publicaciones de cara al cumplimiento de la normatividad existente, se publican por parte de la entidad en forma permanente y en los plazos que las diferentes normas han establecido. Soporte: Informes cargados en la página https://idesan.gov.co/informe-de-gestion/ | 33.33% | Se dio inicio a la planeación, organización y ejecución de la Estrategia “Expedición Santander: Lo Hemos Dado Todo por Santander” para forjar el desarrollo económico y social en las Provincias de Santander. Durante los días 22 y 23 de Agosto se Visitó la provincia Yariguíes, para entregar un informe y el balance de la Inversión entregada a la provincia durante la administración Departamental en Obras y programas sociales para lograr un Santander: Competitivo, Seguro, Equitativo, Sostenible, Culto, Sano y Educado. link: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2 128-rendiciones-provincias La Secretaria de Desarrollo no presentó avance del informe plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 30 de agosto de 2019 | 33%
|  |  |  | 2.2 | Audiencia de Rendición de Cuentas: Realizar la audiencia de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información mínima a socializar de acuerdo al protocolo establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordindor Fiianciero y Administrativo Jefe Oficina Asesora de Planeación | Diferentes areas Oficina de Planeación Responsable de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-01-02 | Publicaciones realizadas: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. * Informe de rendición de cuentas 2018 en el marco de la audiencia * Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 | La audiencia de redición de cuentas se tiene programada para llevarla a cabo entre los meses de noviembre o diciembre Con corte al 30 de abril de 2019, se tiene consolidada y publicada en la página web la información correspondiente a los resultados de la vigencia 2018 respecto a: * Informe de gestión 2018 * Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 * Plan de Acción Institucional (PAI) 2018 * Plan de Inversión (PI) 2018 * Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2018 * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2018 y 2019 las publicaciones de cara a la ciudadanía, cumplen con los postulados establecidos en la Ley No 1712 del 6 de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | 33.33% | 1. El 20 de marzo de 2019 el Secretario de Planeación Dr. Héctor Julio Fuentes Durán realizó un Facebook Live en la página de Facebook de la Gobernación de Santander, en el cual presentó los principales avances en la Gestión realizada desde el año 2016, los proyectos representativos de la Secretaría de Planeación y el Plan de Acción del año 2019. y se generó un espacio de interacción con los ciudadanos quienes realizaron algunas preguntas al Secretario, las cuáles se leyeron y respondieron durante la transmisión en vivo, como mecanismo de participación ciudadana y acercamiento con la comunidad. El Facebook Live se presentó en el link: https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2149510608 463380/ El cual obtuvo 34 likes, 438 reproducciones, 17 comentarios, 12 preguntas y fue compartido 7 veces. 2. El 23 de Agosto de 2019 a las 10:00 am, se entregaron los detalles del evento de rendición de cuentas en la provincia Yariguíes, en el municipio de Zapatoca, a través del Facebook live y el Canal TRO, en el horario de 10:00 am a 12:00 pm #TodoPorSantander. en el link: https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/5092102566 16376?sfns=mo El cual obtuvo 43 likes, 16 interacciones con cometarios y fue compartido 58 veces. | 33%
|  | 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Jefe de Planeación | 3.1 | Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores de la entidad a través de los siguientes mecanismos: Presencia del Idesan en las provincias como estrategia de oferta institucional en acompañamiento a la Gobernación de Santander • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual, en el marco de las expediciones Santader • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. | Jefe Oficina de Planeación | Equipo de Comunicaciones Oficina de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Informe de evaluación a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con seguimiento a: Presencia del Idesan en las provincias como estrategia de oferta institucional en acompañamiento a la Gobernación de Santander • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual, en el marco de las expediciones Santader • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. | Durante el primer cuatrimestre de 2019 se fortalecen diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores deI Idesan a través de los diferentes mecanismos establecidos por la Entidad. Atrvés de las redes sociales, página institucional a través del canal de PQRS, en las expediciones santander q se llevaran a cabo por la provincias del departamento. soporte: https://idesan.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsd/ | 33.33% | Se publicaron los siguientes contenidos :  Facebook @DidierTaveraA 1067  Twitter @DidierTaveraA 1998  Instagram didiertaveraa 600  Boletines de prensa, 349 www.santander.gov.co  Facebook @GobernacionSantander 1587  Twitter @GobdeSantander 5760 | 33%
|  |  |  | 3.2 | Consolidación de aportes y sugerencias de la Ciudadanía Diseñar una estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, con el fin de enriquecer la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y para adoptar mejoras institucionales | Jefe Oficina de Planeación | Equipo Calidad Oficina de Planeación Responsable de Comunicaciones responsable de Servicio al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Informe de evaluación a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | El diseño de la estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, se programa para el segundo cuatrimestre de 2019. | 0% | El diseño de la estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, se programa para el segundo cuatrimestre de 2019. | 0%
|  | 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Jefe Oficina de Planeación | 4.1 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados. | Jefe Oficina de Planeación | Equipo Calidad Grupo Talento Humano | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Listados de asistencia y presentaciones Seguimiento Plan Institucional de Capacitación | Durante el primer cuatrimestre se consolida la estrategia de capacitación en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, por parte de los funcionarios de la oficina de planeación Los espacios programados inician su ejecución a partir del segundo cuatrimestre de 2019, por lo cual la tarea evidencia un poco avance Soporte: https://idesan.gov.co/plan-anticorrupcion-santander/ | 33% | Mediante evento de rendición de cuentas el día 23 de agosto de 2019, se instaló oficina móvil de la Dirección de Atención al ciudadano en el municipio de Zapatoca, donde se socializaron los diferentes canales de atención y se recepcionaron PQRSD | 33%
|  |  |  | 4.2 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas Generación de espacios para la rendición de cuentas interna (rendición entre áreas), que permitan el desarrollo de competencias para el ejercicio | Oficina de Planeación | Jefe Oficina de Planeación Áreas Misionales | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Infografías y videos publicados en web y redes sociales | En el primer cuatrimestre se realizaron informes trimestrales de gestión de cada area de la entidad para presentar a la Gerencia y al Comité de Gerencia | 33% | Se llevó a cabo la primera revisión del centro de relevo, donde se garantiza el acceso a las personas con discapacidad auditiva mediante la plataforma SIEL. Además la Secretaria TIC de la Gobernación de Santander realizó ante el MINTIC todos los trámites tendientes a la implementación del centro de relevo, como también la instalación de los equipos y apertura de puertos necesarios para que el centro de relevo esté funcionando, realizando seguimiento desde lo tecnológico y de la comunicación directa con el MINTIC. En la oficina de atención al ciudadano (Ventanilla Única) están instalados los equipos y se ha dado capacitación por parte del MINTIC y de la SETIC a los funcionarios de dicha oficina con el fin que puedan atender a las personas que así lo soliciten. El día 27 de junio del 2019 se realizó con éxito la prueba del centro de relevo ubicado en la ventanilla única del palacio amarillo. Se anexan fotos y video confirmando el buen funcionamiento del centro de relevo en el punto de atención de la ventanilla única de la Gobernación de Santander | 33%
|  |  |  | 4.3 | Incentivos para los servicios ofrecidos Consultar de manera virtual y presencial a los ciudadanos sobre su satisfacción acerca de los servicios ofrecidos por el Idesan | Responsable Atención al Ciudadano area comercial | Area Comercial | 2019-01-03 | 2019-12-30 | Informe de percepción de la satisfacción del usuario | Este informe se preseta semestralmente, con corte a 30 de junio y a 30 de dic. Actividad sin avance a abril 30 de 2019, su programación se extiende en la vigencia encuestas de satisfacción de clientes capacitaciones por parte de convenios | 33% | Este informe se preseta semestralmente, con corte a 30 de junio y a 30 de dic. Actividad sin avance a abril 30 de 2019, su programación se extiende en la vigencia encuestas de satisfacción de clientes capacitaciones por parte de convenios | 33%
|  |  |  | 4.4 | Incentivos para la participación ciudadana Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Jefe Oficina de Planeación | Oficina de Planeación Responsable de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con resultados sobre la percepción del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2018 | 0% | no se ha realizado la actividad | 0%
|  |  |  | 4.5 | Cultura del buen servicio y participación ciudadana Crear una estrategia que promueva al interior del Idesan una cultura del buen servicio, agradecimiento e invitación permanente a la comunidad y demás grupos de interés, de participar en los espacios de diálogo, socializando los resultados, cambios o mejoras institucionales logradas con su aporte. | Jefe Oficina de Planeación | Equipo Calidad Grupo Talento Humano | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Listados de asistencia y presentaciones Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2019, Actividad sin avance a abril 30 de 2019, su programación se extiende en la vigencia | 0% | no se ha realizado la actividad | 0%
| Cero Improvisación | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina de Planeación | 5.1 | Ejecución y seguimiento: Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad | Jefe Oficina de Planeación | Oficina de Planeación Equipo Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Informe de evaluación a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Durante el primer cuatrimestre de 2019, la oficina de planeación realiza seguimiento a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad de la vigencia 2018, realizando la publicación de los resultados en la página web de la gobernación de santander y socializando los mismos con el fin de llevar a cabo retroalimentación de las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora en este sentido. Así mismo realiza la publicación de los resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos vigencia 2018 y formulación de planes 2019, realizando consulta ciudadana sobre los resultados obtenidos. Soporte: 1. Publicación informe de evaluación a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia 2018. publicación informe en: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1372-evaluacion-y-retroalimentacion-de-rpc/16065-evaluacion-estrategia-rendicion-publica-de-cuentas-2018 2. Resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos https://idesan.gov.co | 33.33% | La primera semana del mes de Septiembre se envía por correo el Informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano, con el cumplimiento de los indicadores correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2019. Se anexa copia del correo electrónico. | 33%
|  |  |  | 5.2 | Evaluación y control: Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad incluyendo los componentes de información, diálogo e incentivos | Jefe Oficina de Planeación | Oficina de Planeación Responsable Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Informes de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Esta actividad quedo programada para el tercer cuatrimestre de 2019, Actividad sin avance a abril 30 de 2019, su programación se extiende en la vigencia | 0% | Esta actividad quedo programada para el tercer cuatrimestre de 2019, Actividad sin avance a agosto 30 de 2019, su programación se extiende en la vigencia | 0%
|  |  |  | 5.3 | Evaluación y Control: Generar acciones de mejora a partir de las lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad | Jefe Oficina de Planeación | Oficina de Planeación Equipo Calidad Equipo Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Acciones de mejora para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a implementar en la siguiente vigencia | Durante el primer cuatrimestre se realiza la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas vigencia 2019, en la cual se incluyen las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora correspondientes a la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2019. La publicación de la versión final resultante de la actualización ya se encuentra publicada en la pagina de la Gobernación de Santander Soporte: 1. Estrategia de Participación ciudadana vigencia 2019 publicada: http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1840-rendicion-de-cuentas-2019/16345-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-santander-nos-une-2016-2019-vigencia-2019 | 33.33% | La evaluación se realizará una vez culminadas las actividades ejecutadas en la Vigencia 2019. | 0%
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | 32.38% | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2019 |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## Atención al Ciudadano
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | CÓDIGO: 22.038.02-005
FECHA: 13/06/2019
VERSIÓN: 00
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO | [10 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo estratégico institucional | Programa | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OCI a 30 de abril de 2019 | % de avance | Reporte de avance OCI a 30 de agosto de 2019 | % de avance | Reporte de avance OCI a 30 de diciembre de 2019 | % de avance
Buscar la mejora continua del instituto minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución | Desarrollo y Fortalecimiento institucional | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Coordinador administrativo y financiero | 1.1 | Fortalecimiento de normas y procedimientos internos que favorezcan el relacionamiento con el ciudadano | Responsable atención ciudadano (area comecial) | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-03-31 | 2019-12-30 | Documentos del Sistema de Gestión de Calidad que identifiican los mecanismos de Cultura y comunicación de cara al ciudadano | Esta actividad inicia en el mes de abril de 2019, obteniendo como avance la revisión y ajuste de los riesgos del proceso a fin de asegurar coherencia con las acciones de actualización y mejora de los documentos del proceso. Soporte: SIIARE/ modulo administración de Riesgos | 20% | Esta actividad se hace a través del monitoreo a 30 de junio de 2019, obteniendo como avance la revisión y ajuste de los riesgos del proceso a fin de asegurar coherencia con las acciones de actualización y mejora de los documentos del proceso. Soporte: SIIARE/ modulo administración de Riesgos | 46%
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Coordinador administrativo y financiero | 2.1 | Puesta en marcha de la estrategia de sistematización del servicio para el manejo de PQRDS | Responsable atención ciudadano (area comecial) | Oficina de Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Informe de seguimiento al proceso de recepción y contestación de PQRSD con los ajustes del formato de calidad | El responsable de atención al ciudadano lleva un informe de seguimiento diario a las PQRSD evaluando tiempos de respuesta, calidad de la información y satisfacción del usuario, estos seguimientos se reportan semestralmente en la pagina Institucional . | 33% | La Oficina Comercial, encargada de registrar y monitorear las PQRSD, radicadas en el idesan; y de Hacer el monitoreo y seguimiento de La mediciión de satisfacción al usuarios, ha generado Informe Semestrales donde se deja evidencia que los procesos ha erlaizado mejoras para llegar al putno de una atención optima. | 33%
|  |  |  | 2.2 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a PQRDS | Responsable atención ciudadano (area comecial) | Area Comercial Oficina de Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Informe de Seguimiento a las PQRSD de casos por canal y tipo de solicitud Oportunidad en la respuesta | Se realiza seguimiento a la calidad y respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) que llegaron a la entidad durante el trimestre I de 2019 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos. En el seguimiento realizado se evidencia que en promedio las solicitudes se tramitan en 4,5 dias, 90% del total de las solicitudes se tramitan entre 1-14 días siendo los términos de ley establecidos para el tipo de solicitudes que ingresan a la entidad. . Con corte a 30 de abril de 2019, no se registran requerimientos vencidos. Soporte: 1. Informe de seguimiento PQRSD" | 33.33% | Como parte del mejoramiento continuo de la entidad y con el objetivo de medir la trazabilidad de las PQRSD radicadas y sus tiempos de respuestas, para el Primer Semeste de 2019, se radicaron 50 PQRSD, de la cuales en solo 4 casos, se superaron lso 15 dias habiles de respuesta. Soporte: 1. Informe de seguimiento PQRSD Primer Semeste 2019" | 33%
|  | 3. Talento humano para la calidad del servicio | Coordinador administrativo y financiero | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad | Coordinador administrativo y financiero | Jefe Oficina de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Seguimiento a jornadas de sensibilización en temas de Cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad Listados de Asistencia y resultados del impacto de las mismas. | Esta actividad quedo programada para el segundo cuatrimestre de 2019 | 0% | Se reprograma Esta actividad quedo programada para el Tercer cuatrimestre de 2019 | 0%
|  | 4. Normativo y procedimental | Coordinador administrativo y financiero | 4.1 | Medir semestralmente la satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el IDESAN Publicar el análisis de resultados de la encuesta, generando recomendaciones a la Alta de Dirección. | Responsable atención ciudadano (area comecial) | Area Comercial | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios Formulario de Encuesta de satisfacción semestral Informe de resultados de encuesta de satisfacción | Esta actividad se hace periodicamente aprovechando los espacios de interacción con el cliente externo la entidad realiza este tipo de encuestas que posteriormente tabula y se presenta informe semestral, el primer informe se presenta con corte al 30 de junio | 33% | Esta actividad se hace periodicamente aprovechando los espacios de interacción con el cliente externo la entidad realiza este tipo de encuestas que posteriormente tabula y se presenta informe semestral, el primer informe se presenta con corte al 30 de junio | 33%
|  |  |  | 4.2 | Realizar informes semestrales con relación a las PQRS que llegan a la Entidad identificando las causas más frecuentes de su ocurrencia. Publicar el análisis de resultados con acciones de mejora para la Entidad | Responsable atención ciudadano (area comecial) | Area Comercial Equipo Calidad | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Informes semestrales de PQRS Acciones de Mejoramiento | Se alimenta diariamente el informe de seguimiento a las PQRDS que llegan a la entidad durante la vigencia 2019 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos. Soporte: 1. Informes semestral de PQRS https://idesan.gov.co/informes-pqrs/ | 33% | El registro y la alimentación del indicador de las PQRSD radicadas, se viene realizando con el objetivo de mejorar los tiempo de respuesta. En lo corrido del Segundo semestre de 2019 , se llevan radicas 18 PQRSD radicas, las cuales a la fehca se ha constedo de maera oportuna. | 33%
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | Coordinador administrativo y financiero | 5.1 | Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando: * Necesidades de Información * Mecanismo de socialización y divulgación de la información de interés a los cuales pueden acceder con mayor facilidad * Temas de Interés * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro | Equipo de Calidad Responsable atención ciudadano (area comecial) | Area Comercial Equipo Calidad | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Documento de caracterización de usuarios | Durante el primer cuatrimestre de 2019 se planifica la realización de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando: * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro Soporte: Caracterización de usuarios Idesan | 20% | la actividad de actualización de caracterización de los ciudadanos no se ha realizado a la fecha | 0%
[11 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | 24.62% | CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2019 | 25.43% | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## Transparencia
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | CÓDIGO: 22.038.02-005
FECHA: 13/06/2019
VERSIÓN: 00
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017, OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo Estratégico institucional | Programa estratégico | Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento | Reporte de Avance OCI al 30 de abril de 2019 | % de avance | Reporte de Avance OCI al 30 de agoto de 2019 | % de avance | Reporte de Avance OCI al 30 de diceimbre de 2019 | % de avance
[10 empty] | este comopnenete hace falta dentro del plan, la OCI recomienda como acción de mejora que se incluya para el proximo seguimiento | 0% | este comopnenete hace falta dentro del plan, la OCI recomienda como acción de mejora que se incluya para el proximo seguimiento | 0%
Observaciones: este comopnenete hace falta dentro del plan | [9 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2017 |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2019 |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
|  |  |  | FIRMA RESPONSABLE OFICINA DE PLANECIÓN | [7 empty] | FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO