## PLAN ANTICORRUP 2025
| PRIMER SEGUIMIERNTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO version 11. AÑO 2025 |  |  | MIPG V - 4DIMENSION 5 : INFORMACION Y COMUNICACION
Hace parte de la politica "TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO"
PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO |  |  |  | NORMA: LEY 1474 DE 2011 "ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION" | AVANCE | EVIDENCIAS
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Socialización al interior del Instituto el mapa de riesgos,.reforzabndo su conocimiento en todos los niveles del Instituto. Efectuar Jornadas de Inducción y reinducción. | MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO Y AJUSTADO | PLANEACIÓN Y RIESGOS | MARZO | 100 | MAPA DE RIESGOS
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON TIPOLOGIAS DEL DELITO IDENTIFICADAS | TIPOLOGIAS DEL DELITO IDENTIFICADAS | PLANEACIÓN | JULIO Y SEPTIEMBRE | 80 | ACTAS Y DOCUMENTOS
MEDICION DE LOS RIESGOS | ANALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS | DOCUMENTOS | OFICINA DE PLANEACIÓN | ABRIL | 100 | DOCUMENTOS
, VALORACION | REVISIÓN DE LOS RIESGOS PARA OBSERVAR SI SE MATERIALIZO ALGÚN RIESGO | FORMATO DE RIESGOS |  | AGOSTO | 70 | DOCUMENTOS
| PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS LIDERES DE CADA DEPENDENCIA. | CONSIDERAR EL COMPORTAMIENTO EFICAZ DE LOS CONTROLES |  | AGOSTO | 60 | POSIBLES CAMBIOS EN LOS RIESGOS
PUBLICACION "Ley 1712 de 2014" Ley de Transparencia y del Derecho a la informacion publicac Nacional . | Publicar en la página web del Instituto el Plan anticorrupción y Matriz de Riesgos | PÁGINA WEB | PLANEACIÓN | ENERO | 100 | TAREA DE LAS TICS
| SOCIALIZAR ALOS CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS | ANUAL | PLANEACIÓN Y RIESGOS | JULIO | 80 | ACTA DE CAPACITACIÓN
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES , REVISIÓN DEL TRAMITE E INFORME DE GESTIÓN Y REVISIÓN DEL TEMA DEL INSTITUTO. | SOCIALIZAR LA POLÍTICA ANTITRÁMITES, LA GUIA DE RACIONALIZACIÓN Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR DAFP | LIDERES DE COMERCIAL Y JURÍDICA, CON LA AYUDA DE LOS CONTRATISTAS | COMERCIAL -JURÍDICA | NOVIEMBRE | 50 | GUIA DE TRAMITES ACTUALIZADA
| CONTINUAR CON LA RACIONALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS |  |  |  | 50 | SUIT ACTUALIZADO
| ACTUALIZAR Y DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO |  |  |  | 90 | PORTAFOLIO DE SERVICIO DIVULGADO
| FORTALECIMIENTO DE LIOS PROCESOS CONTRACTUALES |  |  |  | 40 | REVISIÓN Y AJUSTE AL MANUAL DE CONTRATACIÓN
TERCER COMPONENTE:PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LENGUAJE COMPRENSIBLE, DIALOGO EN DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES, INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN, EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | ACTUALIZACIÓN Y EJECUCION PLAN DE COMUNICACIONES 2025 | PLAN | TIC | ANUAL | 90 | REDES SOCIALES
| PERMITIR AL CIUDADANO ACCEDER A NUESTRAS DISTINTAS REDES SOCIALES | COMUNICACIÓN ACTUALIZADA-INFORMES IDESAN | TIC | TODA LA VIGENCIA | 90 | REDES SOCIALES
| LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD SEMESTRAL PARA MANTENER LA CULTURA DEL AUTO CONTROL. | ACTIVIDAD SEMESTRAL CULTURA DEL AUTO CONTROL | CONTROL INTERNO | JULIO | 50 | FOLLETO- CAPACITACIÓN
| ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORME DE RESULTADOS | COMERCIAL - PLANEACIÓN | ANUAL | 60 | INFORME
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
1.ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | FOTALECER EL GRUPO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO FRENTE A LAS PERSONAS DUISCAPACITADAS, GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. | Comercial | Julio | 50 | DOCUMENTAL COMERCIAL
2,DIAGNOSTICO DE NECESIDADES | FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | REALIZAR UNA ENCUESTA A LOS SERVIDORES QUE EN SU LABOR ,INTERACTUAN DIRECTAMENTE CON LOS USUARIOS Y ASÍ PODER IDENTIFICAR ASPECTOS A MEJORAR. | COMERCIAL | 2025 | 50 | DOCUMENTAL COMERCIAL
| TALENTO HUMANO | REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORTALECER LA CULTURA DEL SERVICIO, TANTO AL USUARIO EXTERNO COMO INTERNO | TALENTO HUMANO | JULIO | 50 | DOCUMENTAL TALENTO HUMANO
3. TALENTO HUMANO | RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | SOCIALIZAR Y DIVULGAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE TIENE EL INSTITUTO | COMERCIAL | 2025 | 50 | DOCUMENTAL COMERCIAL
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
1.TRANSPARENCIA ACTIVA | LEY 1712 DE 2014. (AMPLIA LOS SUJETOS OBLIGADOS) Generar un plan de reporte de informacion y las fechas por procesos. Lineamientos de transparencia activa | CONTROL INTERNO REDIRECCIONAR | CONTROL INTERNO | JUNIO | 80 | DOCUMENTAL CONTROL INTERNO, TIC
2.TRANSPARENCIA PASIVA | LEY 1712 de 2014 .Existe una actividad orientada a las PQRSD, Lineamientos de transparencia pasiva | INCLUIR EN LA PÁGINA WEB LA OPCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN LA CUAL QUEDE UN CÓDIGO AL CIUDADANO, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A SU SOLICITUD, BAJO EL ÁRTICULO 17 DECRETO 103 DE 2015. | ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN | 2025 | 50 | TIC
3.ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN: | CRITERIO DIFERENCIAL | HACER CONOCER INFORMACIÓN PÚBLICA EN DIVERSOS IDIOMAS Y LENGUAS, SIN IMPORTAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SENSORIALES, COGNITIVAS O SICOSOCIALES PARA ENTENDER Y PARTICIPAR PLENAMENTE EN LOS SERVICIOS, ESPACIOS, E INFORMACIÓN Y PROCESOS DEL INSTITUTO. | GERENCIA | 2025 | 30 | DOCUMENTAL GERENCIA-TIC
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
N/A | Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C. , PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN. | DAR A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y NORMATIVAS | GERENCIA- TALENTO HUMANO | TODA LA VIGENCIA 2025 | 50 | DOCUMENTAL GERENCIA TALENTO HUMANO
HUMBERTO ACEVEDO MUÑOZ
Area de Planeación e inventarios
IDESAN